## 2024
Main Objective | Objective What do we want to accomplish main objectives | Key Results or KPI | Owner | Due Date | Comments | Grade | Impact How has this OKR helped you progress as a company? | Future decision Will you continue working on specific OKR in the near future?
Продажі на 1 М грн на місяць | Виробництво виготовити 800 наборів Наніт | Домовитися на виробництво партії 100 шт в Китаї | Влад | 1 Травня |  | 0.8 | Вмробництво є фундаментальною функцією компанії | Так
|  | Домовитися на виробництво 100 шт партії в Китаї | Рома | 1 Травня |  | 0.3
|  | Налагодити логістику через підходящі канали. | Настя | 1 Травня |  | 0.5
|  | Виготовити нову коробку майстер в 500 шт. | Влад | 1 Травня |  | 0.4
|  | Сформувати план виробництва на 100 шт в кожний місяць | Рома | 1 Червня |  | 0.3
|  | Нормалізувати оплати виробництва та методи оплат. | Настя | 1 Червня |  | 0.2
|  | Виробити 100 наборів наніт в Україні | Влад, Рома | 1 Вересня |  | 0.1
|  | Зменьшення собівартості продукції на 10% | Влад, Рома | 1 Вересня |  | 0.1
| Створення 5 нових курсів | Створити курс AI Python 20 занять | Влад, Сергій, Настя | 1 Вересня
|  | Створити курс STM32 30 занять | Влад, Павло, Настя | 10 Жовтеня
|  | Створити курс SMD плати 10 занять | Влад, Сергій, Настя | 1 Квітня
|  | Створити курс FPV v2 10 занять | Влад, Рома, Настя | 1 Серпня
|  | Створити курс Мінікурс Лід-магніт 10 занять | Ден, Настя | 1 Червня
| Підвишіти ефективність маркетингу | Вартість реклами<=20% від виручки (CAC/LTV = 1/5) | Ден | 1 Вересня
|  | Запустити телеграм групу та імейл компанію | Ден, Карина,Настя | 1 Серпня
|  | Збільшення кількості курсів до 7 шт. | Влад | 1 Листопада
|  | Створення та розвиток 3х воронок продажів (дірект, вебінар, лід-магніт) | Влад, Арсен,Ден | 1 Червня
|  | Створення нових месседжів та креативів 100 шт | Каріна, Соня, Ден | 1 Вересня
| Створити 60 відеоуроків, 30 Наніт Про і 30 | Зйомка контенту | Олексій | Квітень
|  | Готовність мультфільмів (доопрацювання) | Соня | Квітень
|  | Монтаж перших 10 на англ | Соня | Лютий - Березень
|  | Завантаження на платформу перших 10 Діскавері на англ | Настя | Березень - Квітень
| Локалізація курсу на анг | Переклад та доопрацювання презентацій | Влад, Максимус, Соня | 1 Червня
|  | Переклад та доопрацювання скетчів | Влад, Максимус, Сергій | 1 Червня
|  | Перевірка схем та коду | Влад, Максимус | 1 Червня
|  | Зйомка 30 відео | Влад, Соня | 30 Серпня
|  | Адаптація посадкової сторінки на сайті | Влад, Сергій пр. | 1 Серпня
|  | Створення системи логістики в США та відправка перших 40 наборів | Влад, Рома | 1 Червня
| Підвищіти LTV та Ретеншен на 20% | Створення Телеграм спільноти | Карина, Ден | 15 Липня
|  | Створення імейл кампанії | Карина, Ден | 15 Липня
|  | Створення та інтеграція Pipedrive СРМ | Влад, Ден, Арсен | 1 Травня