## Gantt Chart
НАЗВА ПРОЄКТУ |  | [Назва проекту] |  |  |  |  | НАЗВА КОМПАНІЇ | [6 empty] | [Назва компанії]
КЕРІВНИК |  | [Ім'я керівника проекту] |  |  |  |  | ДАТА | [6 empty] | 2018-03-12
НОМЕР | НАЗВА ЗАВДАННЯ | ВЛАСНИК ЗАВДАННЯ | ДАТА ПОЧАТКУ | ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ | ТРИВАЛІСТЬ | ПРОГРЕС | ПЕРШИЙ ЕТАП | [14 empty] | ДРУГИЙ ЕТАП | [14 empty] | ТРЕТІЙ ЕТАП | [14 empty] | ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП
[7 empty] | ТИЖДЕНЬ 1 |  |  |  |  | ТИЖДЕНЬ 2 |  |  |  |  | ТИЖДЕНЬ 3 |  |  |  |  | ТИЖДЕНЬ 4 |  |  |  |  | ТИЖДЕНЬ 5 |  |  |  |  | ТИЖДЕНЬ 6 |  |  |  |  | ТИЖДЕНЬ 7 |  |  |  |  | ТИЖДЕНЬ 8 |  |  |  |  | ТИЖДЕНЬ 9 |  |  |  |  | П |  |  |  |  | П |  |  |  |  | П
[7 empty] | П | В | С | Ч | П | П | В | С | Ч | П | П | В | С | Ч | П | П | В | С | Ч | П | П | В | С | Ч | П | П | В | С | Ч | П | П | В | С | Ч | П | П | В | С | Ч | П | П | В | С | Ч | П | П | В | С | Ч | П | П | В | С | Ч | П | П | В | С | Ч | П
1 | Проєктна концепція та ініціація
1.1 | Розробка концепції продукту | Влад К. | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3 | 100% | bar: ТИЖДЕНЬ 1 П to ТИЖДЕНЬ 2 В
1.1.1 | Дослідження ринку та конкурентів | Віктор В. | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 100% | bar: ТИЖДЕНЬ 2 С
1.2 | Створення бізнес-моделі | Настя Д. | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 90% | bar: ТИЖДЕНЬ 2 С to ТИЖДЕНЬ 3 С
1.3 | Створення пулу стейкхолдерів | Влад К. | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 40% | bar: ТИЖДЕНЬ 2 Ч to ТИЖДЕНЬ 3 П
1.4 | Створення OKR завдань | Віктор В. | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 70% | bar: ТИЖДЕНЬ 3 П to ТИЖДЕНЬ 3 Ч
1.5 | Кадровий план | Настя Д. | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 60% | bar: ТИЖДЕНЬ 3 В to ТИЖДЕНЬ 3 Ч
1.6 | P&L та оцінка ризиків | Настя Д. | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 50% | bar: ТИЖДЕНЬ 3 П
2 | Розробка та планування продукту
2.1 | Дизайн продукту | Влад К. | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22% | bar: ТИЖДЕНЬ 4 П to ТИЖДЕНЬ 4 Ч
2.2 | Розробка ПО | Віктор В. | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 16% | bar: ТИЖДЕНЬ 4 П to ТИЖДЕНЬ 5 П
2.3 | Вибір постачальників та контрагентів | Настя Д. |  |  | 0 | 0%
2.4 | Розробка плану виробництва | Настя Д. |  |  | 0 | 0%
3 | Маркетинг та запуск продукту
3.1 | Розробка маркетингової стратегії | Влад К. |  |  | 0 | 0%
3.2 | Створення бренду та айдентики | Віктор В. |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | Підготовка та запуск р.к. | Настя Д. |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | Організація промо-акцій та заходів | Влад К. |  |  | 0 | 0%
3.3 | Налаштування онлайн-продажів | Віктор В. |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | Формування воронок продажів | Влад К. |  |  | 0 | 0%
4 | Операційна діяльність та контроль
4.1 | Запуск виробництва | Влад К. |  |  | 0 | 0%
4.2 | Моніторинг та контроль якості | Віктор В. |  |  | 0 | 0%
4.3 | Управління логістикою та постачанням | Настя Д. |  |  | 0 | 0%
4.4 | Оцінка ефективності та аналіз результатів | Влад К. |  |  | 0 | 0%